| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_SPMP |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

## 1. Introduzione

Il presente documento definisce il piano di gestione per il progetto, inclusi costi, tempi e responsabilità.

## 2. Stima dei Costi (Budget)

Utilizzando il modello COCOMO II semplificato per un progetto Web Java/Spring:

- Sforzo stimato: 12 mesi/uomo (ripartiti su 4 persone in 3 mesi).

- Costo risorse: 25€/ora (costo simbolico junior dev).

- Budget Totale: € 15.000 .

## 3. Pianificazione (Schedule)

Il progetto segue un ciclo di vita iterativo di 12 settimane:

- Settimane 1-2: Initiating & Planning.

- Settimane 3-4: Analisi (RAD).

- Settimane 5-6: Design (SDD, DB).

- Settimane 7-10: Sviluppo (Backend & Frontend paralleli).

- Settimana 11: Testing (TCS, TIR).

- Settimana 12: Closing & Delivery.

## 4. Matrice di Responsabilità (RACI)

Di seguito la matrice che associa i task della WBS ai membri del team.

- R = Responsible (Esegue il lavoro)

- A = Accountable (Approva il lavoro finale)

- C = Consulted (Fornisce input)

- I = Informed (Viene informato)

| WBS Task | Descrizione | Membro 1 (Ente/Valid.) | Membro 2 (Volontari) | Membro 3 (Donazioni) | Membro 4 (Cittadino/Match) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | DB Design | C | C | C | R (Lead) |
| 4.2.1 | Backend Ente & Validazione | R | I | I | C |
| 4.2.2 | Backend Volontari | I | R | I | I |
| 4.2.3 | Backend Donazioni | I | I | R | I |
| 4.2.4 | Backend Cittadino & Matching | C | I | I | R |
| 4.3.3 | Frontend Segnalazione Cittadino | I | I | I | R |
| 5.2 | Integration Testing | A | R | R | R |
| 1.4 | Presentazione Finale | R | R | R | R |