| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_RMP |
| VERSIONE: | 4.0 |
| DATA: | 16/03//2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

### 1. Introduzione

Questo documento identifica, analizza e pianifica la risposta ai rischi del progetto "Rinascita Digitale", al fine di minimizzare l'impatto di eventuali imprevisti tecnici o organizzativi durante il ciclo di sviluppo.

### 2. Risk Breakdown Structure (Categorie)

I rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie principali:

- Tecnici: Legati all'architettura disaccoppiata (Spring Boot REST + Vanilla JS), al Database o all'integrazione del Matching Engine.

- Organizzativi: Legati alle dinamiche del team (es. riduzione dell'organico), alle scadenze e al carico di lavoro.

- Funzionali/Requisiti: Legati all'interazione degli utenti esterni con il sistema (es. spam o incomprensioni delle specifiche).

### 3. Registro dei Rischi (Risk Register)

| ID | Categoria | Descrizione Rischio | Prob. (1-5) | Impatto (1-5) | Strategia di Mitigazione / Contingenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Tecnico | Fetch API & Asincronia: Difficoltà iniziale nell'integrazione tra Node.js e frontend statico tramite chiamate asincrone (fetch API) e manipolazione del DOM. | 3 | 4 | Mitigazione: Definizione chiara dei JSON di risposta scambiati tra client e server; sviluppo di interfacce HTML/Bootstrap modulari. |
| R02 | Tecnico | Conflitti Merge Git: Possibili conflitti lavorando in 3 parallelamente sui vari moduli core (Richieste, Volontari, Donazioni). | 4 | 3 | Mitigazione: Branching strategy rigorosa (un branch per feature); Code Review e Pull Request obbligatorie approvate dai peer prima del merge. |
| R03 | Funzionale | Spam/Fake News dai Cittadini: L'apertura del form SOS al pubblico senza registrazione rigida potrebbe portare a segnalazioni false che intasano il sistema. | 4 | 5 | Mitigazione (Design): Implementato un workflow di Validazione Obbligatoria da parte dell'Ente (M1) prima che la richiesta diventi "APERTA" e visibile al Matching Engine. |
| R04 | Organizzativo | Riduzione Team e Sovraccarico: Il passaggio improvviso da 4 a 3 membri ha causato un raddoppio del carico di lavoro sul Membro 3 (Antonio), responsabile ora sia di Donazioni che di Matching. | 3 | 5 | Mitigazione: Ricalibrazione dell'effort nel SPMP; adozione di pattern (Factory, Strategy) per snellire il codice. Contingenza: Supporto cross-funzionale da parte di M1 e M2 nelle fasi di testing. |
| R05 | Organizzativo | Collo di bottiglia sull'Ente: Se arrivano troppe segnalazioni contemporanee, l'Ente non riesce a valutare in tempo, ritardando i soccorsi. | 2 | 4 | Contingenza: La dashboard di validazione è asincrona e reattiva; in futuro si potranno assegnare privilegi temporanei ad altri admin. |