| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_SPMP |
| VERSIONE: | 3.0 |
| DATA: | 16/03/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

### 1. Introduzione

Il presente documento (Software Project Management Plan) definisce il piano operativo di gestione per il progetto "Rinascita Digitale", delineando i costi stimati, le tempistiche di sviluppo e le responsabilità assegnate ai membri del team.

### 2. Stima dei Costi e dell'Effort (Budget)

A seguito della riorganizzazione del team da 4 a 3 sviluppatori, l'effort e il budget sono stati calcolati utilizzando un modello semplificato per progetti Web ad architettura REST:

- Sforzo stimato: 9 mesi/uomo (ripartiti su 3 persone per una durata di 3 mesi).

- Ore di lavoro: Circa 20 ore settimanali per membro (totale stimato ~720 ore complessive).

- Costo orario risorse: 25€/ora (costo simulato per figura di Junior Full-Stack Developer).

- Budget Totale Stimato: € 18.000 (Esclusi costi infrastrutturali per il cloud, in quanto il deployment è simulato in locale su Tomcat/MySQL).

### 3. Pianificazione (Schedule)

Il progetto segue un ciclo di vita iterativo e incrementale strutturato su 12 settimane:

- Settimane 1-2: Initiating & Planning (Definizione requisiti e setup repository GitHub).

- Settimane 3-4: Analisi (Scrittura RAD e mockup interfacce).

- Settimane 5-6: Design Architetturale (SDD, Diagrammi UML, Progettazione Database MySQL).

- Settimane 7-10: Sviluppo Core (Implementazione parallela Backend REST in Spring Boot e Frontend in HTML/Vanilla JS).

- Settimana 11: Testing & Quality Assurance (Esecuzione TCS, stesura TIR e bug fixing).

- Settimana 12: Closing & Delivery (Code freeze, stesura TSR, preparazione presentazione finale).

### 4. Matrice di Responsabilità (RACI)

Di seguito la matrice che associa i work package critici della WBS ai 3 membri del team, definendo chi esegue il lavoro e chi deve esserne informato per le interfacce API.

- R = Responsible (Esegue fisicamente il lavoro o scrive il codice)

- A = Accountable (Supervisiona e approva il lavoro finale)

- C = Consulted (Fornisce input tecnici o requisiti)

- I = Informed (Viene informato a lavoro concluso per allineamento)

| WBS Task | Descrizione Task | Luca Di Gennaro (M1 - Richieste) | Cristian Ferrara (M2 - Volontari) | Antonio SanGiovanni (M3/M4 - Match & Donazioni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Database Design (Schema relazionale MySQL) | C | C | R (Lead) |
| 4.2.1 | Backend: API Segnalazione Cittadino e Validazione Ente | R | I | C |
| 4.2.2 | Backend: Iscrizione Volontari e Candidature Task | I | R | I |
| 4.2.3 | Backend: Factory Donazioni e Motore di Matching (Strategy) | I | I | R |
| 4.3.1 | Frontend: Setup Interfaccia Base (HTML/JS/Bootstrap) | R | R | R |
| 5.2 | System & Integration Testing | A | R | R |
| 1.4 | Presentazione Finale d'Esame | R | R | R |