| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_PMML |
| VERSIONE: | 3.0 |
| DATA: | 16/03/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

Verbale N. 1 - Project Kick-off Data: 20/10/2025 | Durata: 2h | Presenti: Luca, Cristian, Antonio, (Gennaro). Discussione e Decisioni:

- Tecnologie: Dopo un confronto, si è scelto all'unanimità Java Spring Boot 3 per il Backend (API REST). Per il frontend, si opta per un approccio disaccoppiato con HTML5, Vanilla JS (Fetch API) e Bootstrap 5.

- Moduli Iniziali: Luca (Richieste), Cristian (Volontari), Gennaro (Donazioni), Antonio (Matching). Action Items: Creare lo scheletro del progetto Spring Boot (Luca).

Verbale N. 2 - Analisi e Requisiti (RAD Review) Data: 03/11/2025 | Durata: 2h | Presenti: Tutto il team. Discussione:

- Revisionati i diagrammi dei Casi d'Uso. Si è deciso di cambiare il flusso delle Richieste: ora è il Cittadino a inviare l'SOS e l'Ente a validarlo.

- Semplificata la geolocalizzazione (uso di coordinate fisse/CAP) per rispettare i tempi. Action Items: Iniziare la stesura dell'SDD - Architettura (Antonio).

Verbale N. 3 - Riorganizzazione del Team (D'Urgenza) Data: 17/11/2025 | Durata: 2h | Presenti: Luca, Cristian, Antonio. Discussione:

- Comunicazione Ufficiale: Gennaro Rescigno lascia il team per motivi personali. Il team passa a 3 membri.

- Riassegnazione Moduli: Il Modulo Donazioni viene assorbito da Antonio, che ora gestirà l'intero ecosistema di risorse (Beni + Algoritmo di Matching tramite Factory e Strategy Pattern).

- Impatto: Aggiornati SPMP (effort ricalcolato) e WBS. Action Items: Creare lo script SQL di creazione DB aggiornato (Antonio).

Verbale N. 4 - Mid-Term Check (Integrazione API) Data: 10/12/2025 | Durata: 2h | Presenti: Luca, Cristian, Antonio. Discussione:

- Il Backend REST è al 70%.

- Problema: L'integrazione del Frontend in Vanilla JS sta dando problemi di CORS e parsing dei JSON nelle chiamate fetch asincrone. Cristian è bloccato sulla dashboard Volontari.

- Soluzione: Luca, avendo completato le API lato Ente, affiancherà Cristian in Pair Programming per standardizzare le risposte JSON (creazione di una classe ApiResponse unificata).

Verbale N. 5 - Crisis Management & Bug Fixing Data: 10/01/2026 | Durata: 3h | Presenti: Tutto il team (3). Discussione:

- I test (TCS/TIR) hanno evidenziato 3 bug critici.

- Bug 1: Crash del server (NullPointerException) se la priorità della richiesta è Null (Luca).

- Bug 2: Il sistema accetta cibo scaduto. Manca validazione lato Backend (Antonio).

- Bug 3: Loop infinito nel Matching se non ci sono volontari disponibili (Antonio).

- Si decide la "code freeze": stop nuove feature, solo fix. Action Items: Applicare annotazioni @NotNull e fixare logica scadenze.

Verbale N. 6 - Pre-Release & Final Sign-off Data: 25/02/2026 | Durata: 2h | Presenti: Tutto il team (3). Discussione:

- Tutti i bug critici sono risolti (Stato "Green"). Il TSR certifica il 100% di test passati.

- Documentazione revisionata. Il progetto è dichiarato concluso.