| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_PMML |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

## Verbale N. 1 - Project Kick-off

Data: 20/10/2025 | Luogo: Aula Studio / Discord | Durata: 2h Presenti: Tutto il team.

Ordine del Giorno (Agenda):

- Analisi traccia del progetto e definizione macro-obiettivi.

- Scelta dello Stack Tecnologico.

- Assegnazione dei Ruoli e dei Moduli.

- Setup degli strumenti (GitHub, IDE).

Discussione e Decisioni:

- Il team ha analizzato la richiesta: realizzare una piattaforma Web per la gestione logistica delle emergenze.

- Tecnologie: Dopo un confronto tra Node.js e Java, si è scelto all'unanimità Java Spring Boot 3 per la robustezza e la familiarità accademica. Per il frontend, per evitare la complessità di React, si userà Thymeleaf con Bootstrap 5.

- Moduli:

  - Luca Di Gennaro: Gestione Richieste (Controller CRUD Enti).

  - Cristian Ferrara: Gestione Volontari (Auth & Profilo).

  - Gennaro Rescigno: Gestione Donazioni (Catalogo Beni).

  - Antonio Sangio: Core Logic (Matching & Admin).

- Strumenti: Creato il repository GitHub Rinascita Digitale-Repo. Scelto IntelliJ IDEA come IDE comune.

Action Items:

- [Tutti] Installare JDK 17 e Maven.

- [Luca Di Gennaro] Creare lo scheletro del progetto Spring Boot (Initializr) e fare il primo push.

## Verbale N. 2 - Analisi e Requisiti (RAD Review)

Data: 03/11/2025 | Durata: 2h Presenti: Tutto il team.

Ordine del Giorno:

- Revisione del documento RAD.

- Definizione dettagliata dei Casi d'Uso.

- Dubbi sulla gestione della localizzazione (GPS).

Discussione:

- Revisionati i diagrammi dei Casi d'Uso. Si è deciso di semplificare la geolocalizzazione: invece di usare mappe live complesse (Google Maps API a pagamento), useremo coordinate statiche o CAP per il matching, per restare nei tempi.

- Definiti i requisiti non funzionali (Sicurezza, Performance).

- Approvato il documento RAD v1.0.

Action Items:

- [Antonio Sangio] Iniziare la stesura dell'SDD (Architettura).

- [Tutti] Iniziare a disegnare i mockup delle interfacce su carta.

## Verbale N. 3 - Design Freeze & Database

Data: 17/11/2025 | Durata: 2h Presenti: Tutto il team.

Ordine del Giorno:

- Approvazione schema E-R del Database.

- Definizione delle API REST e dei Service.

- Pianificazione fase di Sviluppo.

Discussione:

- Lo schema E-R presentava un'ambiguità sulla relazione "Volontario-Task" (molti-a-molti). Risolto introducendo un'entità di associazione Candidatura.

- Confermata l'architettura a livelli (Controller -> Service -> Repository).

- Decisione: Si inizia lo sviluppo del codice. I membri lavoreranno su branch separati (feature/modulo-1, ecc.) per evitare conflitti.

Action Items:

- [Gennaro Rescigno] Creare lo script SQL di creazione DB (ddl.sql).

- [Tutti] Iniziare implementazione delle Entità JPA.

## Verbale N. 4 - Mid-Term Check (Integrazione)

Data: 10/12/2025 | Durata: 2h Presenti: Tutto il team.

Ordine del Giorno:

- Stato avanzamento Backend.

- Integrazione Frontend Thymeleaf.

- Problemi riscontrati.

Discussione:

- Il Backend è al 70%. I controller base funzionano.

- Problema: L'integrazione di Thymeleaf con Spring Security sta dando problemi sul login (CSRF token error). Cristian Ferrara è bloccato da 2 giorni.

- Soluzione: Antonio Sangio (Matching) è più avanti col lavoro e aiuterà Cristian Ferrara in Pair Programming per sbloccare la login.

- Il Modulo Donazioni (Gennaro Rescigno) procede bene ma la validazione delle date è instabile.

Action Items:

- [Cristian Ferrara e Antonio Sangio] Sessione di debug Login.

- [Tutti] Entro Natale completare le viste HTML principali.

## Verbale N. 5 - Crisis Management & Bug Fixing

Data: 03/01/2026 | Durata: 3h (Riunione d'urgenza) Presenti: Tutto il team.

Ordine del Giorno:

- Analisi dei bug emersi dai test di sistema.

- Ritardi sul Matching Engine.

- Piano di rientro per la consegna.

Discussione:

- I test (TCS) hanno evidenziato 3 bug critici (documentati nel TIR).

  - Bug 1: Crash se la lista donazioni è vuota.

  - Bug 2: Utente può accettare task sovrapposti nello stesso orario.

- L'algoritmo di Matching (M4) è troppo lento con molti dati. Si decide di ottimizzarlo rimuovendo il filtro per "skill secondarie".

- Si decide di fare una "code freeze" tra 3 giorni: stop nuove feature, solo fix.

Action Items:

- [Antonio Sangio] Ottimizzare Query Matching.

- [Luca Di Gennaro e Gennaro Rescigno ] Fixare i validatori dei form HTML.

- [Tutti] Eseguire test manuali incrociati (Luca Di Gennaro testa modulo 2, ecc.).

## Verbale N. 6 - Pre-Release & Final Sign-off

Data: 10/01/2026 | Durata: 2h Presenti: Tutto il team.

Ordine del Giorno:

- Verifica finale (TSR).

- Preparazione materiale d'esame.

- Chiusura progetto.

Discussione:

- Tutti i bug critici sono risolti (Stato "Green").

- La documentazione (SDD, RAD, Manuali) è stata revisionata e uniformata.

- Preparata la presentazione PowerPoint.

- Il progetto è dichiarato concluso e pronto per l'upload.

Decisioni:

- Consegna confermata per il ???